**ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ**

**«Первые шаги в мире профессий» (Формирование основ ранней профориентации детей дошкольного возраста Борисовского района)**

(*полное наименование проекта*)

№ 10095015

(*идентификационный номер проекта*)

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Куратор проекта:****Кравченко Сергей Николаевич –** заместитель главы администрации Борисовского района по социально-культурному развитию | *Подпись* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Руководитель проекта:**Рубан Оксана Владимировна** – ведущий специалист отдела общего и дошкольного образования МКУ «Центр обеспечения функционирования муниципальной системы образования Борисовского района» | *Подпись* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:****Переверзев Владимир Иванович -** первый заместительглавы администрации Борисовского района | *Подпись* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. **Календарный план-график работ по проекту**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код работы/****процесса** | **Название работы** | **Дл-ть, дни** | **Начало** | **Окончание** | **Документ о выполнении** | **Ф.И.О. исполнителя** |
| **Код** | **Тип Р/П** |
| **1** | **Блок** | **Организационно-подготовительные работы по профориентации дошкольников** | **264** | **06.02.23** | **05.03.24** | **Отчет по блоку** | **Чухлебова Е.И.** |
| 1.1 | П | Организация и проведение входного мониторинга сформированности представлений о мире труда и профессий у дошкольников  | 18 | 06.02.23 | 03.03.23 | Результаты мониторинга с диаграммами | Трегубова Н.А. |
| 1.2 | П | Организация и проведение промежуточного мониторинга сформированности представлений о мире труда и профессий у дошкольников  | 21 | 05.02.24 | 05.03.24 | Результаты мониторинга с диаграммами | Трегубова Н.А. |
| **2** | **Блок** | **Разработка элементов визуализации по профориентации****в дошкольных образовательных учреждениях Борисовского района** | **34** | **01.02.23** | **24.03.23** | **Отчет по блоку** | **Чухлебова Е.И.** |
| *2.1* | *Блок* | *Подготовка стенгазет по профессиям экологической направленности*  | *20* | *01.02.23* | *02.03.23* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 2.1.1 | П | Оформление стенгазеты о работе родителей в МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» (профессии экологической направленности) | 13 | 01.02.23 | 17.02.23 | Инф. письмо, фото стенгазеты | Пустовая С.В. |
| 2.1.2 | П | Оформление стенгазеты о работе родителей в МБДОУ - детский сад комбинированного вида «Теремок» (профессии экологической направленности) | 13 | 07.02.23 | 27.02.23 | Инф. письмо, фото стенгазеты | Мамонтова Л.Н. |
| 2.1.3 | П | Оформление стенгазеты о работе родителей в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» (профессии экологической направленности) | 13 | 10.02.23 | 02.03.23 | Инф. письмо, фото стенгазеты | Калашникова И.И. |
| *2.2* | *Блок* | *Подготовка стенгазет по профессиям культурной направленности*  | *29* | *01.02.23* | *17.03.23* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 2.2.1 | П | Оформление стенгазеты о работе родителей в МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» (профессии культурной направленности) | 13 | 20.02.23 | 14.03.23 | Инф. письмо, фото стенгазеты | Пустовая С.В. |
| 2.2.2 | П | Оформление стенгазеты о работе родителей в МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» (профессии культурной направленности) | 13 | 20.02.23 | 14.03.23 | Инф. письмо, фото стенгазеты | Герасимова М.В. |
| 2.2.3 | П | Оформление стенгазеты о работе родителей в дошкольных группах МБОУ «Борисовская НОШ имени Кирова» (профессии культурной направленности) | 13 | 01.02.23 | 17.02.23 | Инф. письмо, фото стенгазеты | Корецкая Л.Н. |
| 2.2.4 | П | Оформление стенгазеты о работе родителей в дошкольных группах МБОУ «Борисовская ООШ №4» (профессии культурной направленности) | 13 | 27.02.23 | 17.03.23 | Инф. письмо, фото стенгазеты | Скрынник М.Н. |
| *2.3* | *Блок* | *Подготовка стенгазет по профессиям экономической направленности*  | *16* | *27.02.23* | *22.03.23* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 2.3.1 | П | Оформление стенгазеты о работе родителей в МБДОУ - детский сад комбинированного вида «Теремок» (профессии экономической направленности) | 13 | 27.02.23 | 17.03.23 | Инф. письмо, фото стенгазеты | Мамонтова Л.Н. |
| 2.3.2 | П | Оформление стенгазеты о работе родителей в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» (профессии экономической направленности) | 13 | 27.02.23 | 17.03.23 | Инф. письмо, фото стенгазеты | Калашникова И.И. |
| 2.3.3 | П | Оформление стенгазеты о работе родителей в дошкольных группах МБОУ «Борисовская НОШ имени Кирова» (профессии экономической направленности) | 13 | 02.03.23 | 22.03.23 | Инф. письмо, фото стенгазеты | Корецкая Л.Н. |
| *2.4* | *Блок* | *Подготовка стенгазет по профессиям аграрной направленности*  | *34* | *01.02.23* | *24.03.23* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 2.4.1 | П | Оформление стенгазеты о работе родителей в МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» (профессии аграрной направленности) | 13 | 10.02.23 | 02.03.23 | Инф. письмо, фото стенгазеты | Герасимова М.В. |
| 2.4.2 | П | Оформление стенгазеты о работе родителей в МБДОУ «Зозулянский детский сад» (профессии аграрной направленности) | 13 | 10.02.23 | 02.03.23 | Инф. письмо, фото стенгазеты | Пономаренко В.Ф. |
| 2.4.3 | П | Оформление стенгазеты о работе родителей в дошкольных группах МБДОУ «Байцуровский детский сад «Чебурашка» (профессии аграрной направленности) | 13 | 01.02.23 | 17.02.23 | Инф. письмо, фото стенгазеты | Яковенко Г.П. |
| 2.4.4 | П | Оформление стенгазеты о работе родителей в дошкольных группах МБОУ «Хотмыжская СОШ» (профессии аграрной направленности) | 13 | 06.03.23 | 24.03.23 | Инф. письмо, фото стенгазеты | Зозуля Е.Ю |
| *2.5* | *Блок* | *Подготовка стенгазет по профессиям образовательной направленности*  | *22* | *07.02.23* | *14.03.23* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 2.5.1 | П | Оформление стенгазеты о работе родителей в МБДОУ «Березовский детский сад» (профессии образовательной направленности) | 13 | 07.02.23 | 27.02.23 | Инф. письмо, фото стенгазеты | Дубко О.И. |
| 2.5.2 | П | Оформление стенгазеты о работе родителей в МБДОУ «Крюковский детский сад» (профессии образовательной направленности) | 13 | 07.02.23 | 27.02.23 | Инф. письмо, фото стенгазеты | Лысак Т.А. |
| 2.5.3 | П | Оформление стенгазеты о работе родителей в дошкольных группах МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» (профессии образовательной направленности) | 13 | 20.02.23 | 14.03.23 | Инф. письмо, фото стенгазеты | Бобырева С.В. |
| 2.5.4 | П | Оформление стенгазеты о работе родителей в дошкольных группах МБОУ «Хотмыжская СОШ» (профессии образовательной направленности) | 13 | 10.02.23 | 02.03.23 | Инф. письмо, фото стенгазеты | Зозуля Е.Ю. |
| *2.6* | *Блок* | *Подготовка стенгазет по профессиям социальной направленности*  | *29* | *01.02.23* | *17.03.23* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 2.6.1 | П | Оформление стенгазеты о работе родителей в МБДОУ «Березовский детский сад» (профессии социальной направленности) | 13 | 20.02.23 | 14.03.23 | Инф. письмо, фото стенгазеты | Дубко О.И. |
| 2.6.2 | П | Оформление стенгазеты о работе родителей в МБДОУ «Грузсчанский детский сад» (профессии социальной направленности) | 13 | 01.02.23 | 17.02.23 | Инф. письмо, фото стенгазеты | Решетняк Э.В. |
| 2.6.3 | П | Оформление стенгазеты о работе родителей в дошкольных группах МБОУ «Борисовская ООШ №4» (профессии социальной направленности) | 13 | 07.02.23 | 27.02.23 | Инф. письмо, фото стенгазеты | Скрынник М.Н. |
| 2.6.4 | П | Оформление стенгазеты о работе родителей в дошкольных группах МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» (профессии социальной направленности) | 13 | 27.02.23 | 17.03.23 | Инф. письмо, фото стенгазеты | Панченко С.В. |
| *2.7* | *Блок* | *Подготовка стенгазет по профессиям медицинской направленности*  | *15* | *02.03.23* | *24.03.23* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 2.7.1 | П | Оформление стенгазеты о работе родителей в МБДОУ «Крюковский детский сад» (профессии медицинской направленности) | 13 | 02.03.23 | 22.03.23 | Инф. письмо, фото стенгазеты | Лысак Т.А. |
| 2.7.2 | П | Оформление стенгазеты о работе родителей в МБДОУ «Зозулянский детский сад» (профессии медицинской направленности) | 13 | 02.03.23 | 22.03.23 | Инф. письмо, фото стенгазеты | Пономаренко В.Ф. |
| 2.7.3 | П | Оформление стенгазеты о работе родителей в МБДОУ «Грузсчанский детский сад» (профессии медицинской направленности) | 13 | 02.03.23 | 22.03.23 | Инф. письмо, фото стенгазеты | Решетняк Э.В. |
| 2.7.4 | П | Оформление стенгазеты о работе родителей в дошкольных группах МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» (профессии медицинской направленности) | 13 | 06.03.23 | 24.03.23 | Инф. письмо, фото стенгазеты | Бобырева С.В. |
| 2.7.5 | П | Оформление стенгазеты о работе родителей в дошкольных группах МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» (профессии медицинской направленности) | 13 | 06.03.23 | 24.03.23 | Инф. письмо, фото стенгазеты | Панченко С.В. |
| **3** | **Блок** | **Организация и проведение цикла клубных часов «Город мастеров» в дошкольных образовательных организациях Борисовского района** | **181** | **20.03.23** | **05.12.23** | **Отчет по блоку** | **Чухлебова Е.И.** |
| *3.1* | *Блок* | *Организация клубных часов по профессиям экологической направленности* | *21* | *20.03.23* | *17.04.23* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 3.1.1 | Р | Проведение клубного часа «Город мастеров» в МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» по профессиям: эколог, специалист по экологическому просвещению, специалист по развитию познавательного туризма, лесничий  | 15 | 20.03.23 | 07.04.23 | Инф. письмо, фото | Пустовая С.В. |
| 3.1.2 | Р | Проведение клубного часа «Город мастеров» в МБДОУ - детский сад комбинированного вида «Теремок» по профессиям: эколог, специалист по экологическому просвещению, специалист по развитию познавательного туризма, лесничий  | 15 | 23.03.23 | 12.04.23 | Инф. письмо, фото | Мамонтова Л.Н. |
| 3.1.3 | Р | Проведение клубного часа «Город мастеров» в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» по профессиям: эколог, специалист по экологическому просвещению, специалист по развитию познавательного туризма, лесничий  | 15 | 28.03.23 | 17.04.23 | Инф. письмо, фото | Калашникова И.И. |
| *3.2* | *Блок* | *Организация клубных часов по профессиям культурной направленности* | *173* | *30.03.23* | *05.12.23* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 3.2.1 | Р | Проведение клубного часа «Город мастеров» в МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» по профессиям: работник культуры, КВНщик, музейный работник, библиотекарь  | 14 | 03.04.23 | 20.04.23 | Инф. письмо, фото | Пустовая С.В. |
| 3.2.2 | Р | Проведение клубного часа «Город мастеров» в МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» по профессиям: работник культуры, КВНщик, музейный работник, библиотекарь  | 14 | 16.11.23 | 05.12.23 | Инф. письмо, фото | Герасимова М.В. |
| 3.2.3 | Р | Проведение клубного часа «Город мастеров» в дошкольных группах МБОУ «Борисовская НОШ имени Кирова» по профессиям: работник культуры, КВНщик, музейный работник, библиотекарь  | 14 | 16.11.23 | 05.12.23 | Инф. письмо, фото | Корецкая Л.Н. |
| 3.2.4 | Р | Проведение клубного часа «Город мастеров» в дошкольных группах МБОУ «Борисовская ООШ №4»по профессиям: работник культуры, КВНщик, музейный работник, библиотекарь  | 14 | 30.03.23 | 18.04.23 | Инф. письмо, фото | Скрынник М.Н. |
| *3.3* | *Блок* | *Организация клубных часов по профессиям экономической направленности* | *17* | *03.04.23* | *25.04.23* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 3.3.1 | Р | Проведение клубного часа «Город мастеров» в МБДОУ - детский сад комбинированного вида «Теремок» по профессиям: оператор сбербанка, бухгалтер, экономист, администратор магазина  | 13 | 07.04.23 | 25.04.23 | Инф. письмо, фото | Мамонтова Л.Н. |
| 3.3.2 | Р | Проведение клубного часа «Город мастеров» в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» по профессиям: оператор сбербанка, бухгалтер, экономист, администратор магазина | 13 | 07.04.23 | 25.04.23 | Инф. письмо, фото | Калашникова И.И. |
| 3.3.3 | Р | Проведение клубного часа «Город мастеров» в дошкольных группах МБОУ «Борисовская НОШ имени Кирова» по профессиям: оператор сбербанка, бухгалтер, экономист, администратор магазина  | 14 | 03.04.23 | 20.04.23 | Инф. письмо, фото | Корецкая Л.Н. |
| *3.4* | *Блок* | *Организация клубных часов по профессиям аграрной направленности* | *181* | *20.03.23* | *05.12.23* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 3.4.1 | Р | Проведение клубного часа «Город мастеров» в МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» по профессиям: фермер, тракторист, сыродел | 15 | 20.03.23 | 07.04.23 | Инф. письмо, фото | Герасимова М.В. |
| 3.4.2 | Р | Проведение клубного часа «Город мастеров» в МБДОУ «Зозулянский детский сад» по профессиям: фермер, тракторист, сыродел | 15 | 20.03.23 | 07.04.23 | Инф. письмо, фото | Пономаренко В.Ф. |
| 3.4.3 | Р | Проведение клубного часа «Город мастеров» в МБДОУ «Байцуровский детский сад «Чебурашка» по профессиям: фермер, тракторист, сыродел | 15 | 23.03.23 | 12.04.23 | Инф. письмо, фото | Яковенко Г.П. |
| 3.4.4 | Р | Проведение клубного часа «Город мастеров» в дошкольных группах МБОУ «Хотмыжская СОШ» по профессиям: фермер, тракторист, сыродел | 14 | 16.11.23 | 05.12.23 | Инф. письмо, фото | Зозуля Е.Ю. |
| *3.5* | *Блок* | *Организация клубных часов по профессиям образовательной направленности* | *24* | *20.03.23* | *20.04.23* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 3.5.1 | Р | Проведение клубного часа «Город мастеров» в МБДОУ «Березовский детский сад» по профессиям: учитель, директор школы, воспитатель, помощник воспитателя, преподаватель техникума | 15 | 20.03.23 | 07.04.23 | Инф. письмо, фото | Дубко О.И. |
| 3.5.2 | Р | Проведение клубного часа «Город мастеров» в МБДОУ «Крюковский детский сад» по профессиям: учитель, директор школы, воспитатель, помощник воспитателя, преподаватель техникума  | 15 | 23.03.23 | 12.04.23 | Инф. письмо, фото | Лысак Т.А. |
| 3.5.3 | Р | Проведение клубного часа «Город мастеров» в дошкольных группах МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» по профессиям: учитель, директор школы, воспитатель, помощник воспитателя, преподаватель техникума | 14 | 30.03.23 | 18.04.23 | Инф. письмо, фото | Бобырева С.В. |
| 3.5.4 | Р | Проведение клубного часа «Город мастеров» в МБОУ «Хотмыжская СОШ» по профессиям: учитель, директор школы, воспитатель, помощник воспитателя, преподаватель техникума | 14 | 03.04.23 | 20.04.23 | Инф. письмо, фото | Зозуля Е.Ю. |
| *3.6* | *Блок* | *Организация клубных часов по профессиям социальной направленности* | *178* | *23.03.23* | *05.12.23* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 3.6.1 | Р | Проведение клубного часа «Город мастеров» в МБДОУ «Березовский детский сад» по профессиям: социальный работник, повар, продавец, почтальон, специалист МФЦ  | 14 | 16.11.23 | 05.12.23 | Инф. письмо, фото | Дубко О.И. |
| 3.6.2 | Р | Проведение клубного часа «Город мастеров» в МБДОУ «Грузсчанский детский сад» по профессиям: социальный работник, повар, продавец, почтальон, специалист МФЦ | 15 | 23.03.23 | 12.04.23 | Инф. письмо, фото | Решетняк Э.В. |
| 3.6.3 | Р | Проведение клубного часа «Город мастеров» в дошкольных группах МБОУ «Борисовская ООШ №4»по профессиям: социальный работник, повар, продавец, почтальон, специалист МФЦ | 14 | 30.03.23 | 18.04.23 | Инф. письмо, фото | Скрынник М.Н. |
| 3.6.4 | Р | Проведение клубного часа «Город мастеров» в дошкольных группах МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» по профессиям: социальный работник, повар, продавец, почтальон, специалист МФЦ | 14 | 03.04.23 | 20.04.23 | Инф. письмо, фото | Панченко С.В. |
| *3.7* | *Блок* | *Организация клубных часов по профессиям медицинской направленности* | *15* | *07.04.23* | *27.04.23* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 3.7.1 | Р | Проведение клубного часа «Город мастеров» в МБДОУ «Крюковский детский сад» по профессиям: врач, медсестра, массажист, ветеринарный врач  | 13 | 07.04.23 | 25.04.23 | Инф. письмо, фото | Лысак Т.А. |
| 3.7.2 | Р | Проведение клубного часа «Город мастеров» в МБДОУ «Зозулянский детский сад» по профессиям: врач, медсестра, массажист, ветеринарный врач | 13 | 07.04.23 | 25.04.23 | Инф. письмо, фото | Пономаренко В.Ф. |
| 3.7.3 | Р | Проведение клубного часа «Город мастеров» в МБДОУ «Грузсчанский детский сад» по профессиям: врач, медсестра, массажист, ветеринарный врач | 13 | 11.04.23 | 27.04.23 | Инф. письмо, фото | Решетняк Э.В. |
| 3.7.4 | Р | Проведение клубного часа «Город мастеров» в дошкольных группах МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» по профессиям: врач, медсестра, массажист, ветеринарный врач | 13 | 11.04.23 | 27.04.23 | Инф. письмо, фото | Бобырева С.В. |
| 3.7.5 | Р | Проведение клубного часа «Город мастеров» в дошкольных группах МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» по профессиям: врач, медсестра, массажист, ветеринарный врач | 13 | 11.04.23 | 27.04.23 | Инф. письмо, фото | Панченко С.В. |
| **4** | **Блок** | **Организация знакомств с профессиями с применением технологии «Гость группы» в дошкольных образовательных учреждениях Борисовского района**  | **33** | **10.04.23** | **29.05.23** | **Отчет по блоку** | **Чухлебова Е.И.** |
| *4.1* | *Блок* | *Организация знакомств с применением технологии «Гость группы» по профессиям экологической направленности* | *21* | *10.04.23* | *11.05.23* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 4.1.1 | Р | Проведение знакомства с профессиями родителей с применением технологии «Гость группы» в МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» (профессии экологической направленности) | 16 | 10.04.23 | 04.05.23 | Инф. письмо, фото | Пустовая С.В. |
| 4.1.2 | Р | Проведение знакомства с профессиями родителей с применением технологии «Гость группы» в МБДОУ - детский сад комбинированного вида «Теремок» (профессии экологической направленности) | 16 | 10.04.23 | 04.05.23 | Инф. письмо, фото | Мамонтова Л.Н. |
| 4.1.3 | Р | Проведение знакомства с профессиями родителей с применением технологии «Гость группы» в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» (профессии экологической направленности) | 16 | 17.04.23 | 11.05.23 | Инф. письмо, фото | Калашникова И.И. |
| *4.2* | *Блок* | *Организация знакомств с применением технологии «Гость группы» по профессиям культурной направленности* | *13* | *02.05.23* | *22.05.23* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 4.2.1 | Р | Проведение знакомства с профессиями родителей с применением технологии «Гость группы» в МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» (профессии культурной направленности) | 11 | 02.05.23 | 18.05.23 | Инф. письмо, фото | Пустовая С.В. |
| 4.2.2 | Р | Проведение знакомства с профессиями родителей с применением технологии «Гость группы» в МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» (профессии культурной направленности) | 11 | 02.05.23 | 18.05.23 | Инф. письмо, фото | Герасимова М.В. |
| 4.2.3 | Р | Проведение знакомства с профессиями родителей с применением технологии «Гость группы» в дошкольных группах МБОУ «Борисовская НОШ имени Кирова» (профессии культурной направленности) | 13 | 02.05.23 | 22.05.23 | Инф. письмо, фото | Корецкая Л.Н. |
| 4.2.4 | Р | Проведение знакомства с профессиями родителей с применением технологии «Гость группы» в дошкольных группах МБОУ «Борисовская ООШ №4»(профессии культурной направленности) | 13 | 02.05.23 | 22.05.23 | Инф. письмо, фото | Скрынник М.Н. |
| *4.3* | *Блок* | *Организация знакомств с применением технологии «Гость группы» по профессиям экономической направленности* | *31* | *10.04.23* | *25.05.23* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 4.3.1 | Р | Проведение знакомства с профессиями родителей с применением технологии «Гость группы» в МБДОУ - детский сад комбинированного вида «Теремок»(профессии экономической направленности) | 12 | 10.05.23 | 25.05.23 | Инф. письмо, фото | Мамонтова Л.Н. |
| 4.3.2 | Р | Проведение знакомства с профессиями родителей с применением технологии «Гость группы» в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка»(профессии экономической направленности) | 12 | 10.05.23 | 25.05.23 | Инф. письмо, фото | Калашникова И.И. |
| 4.3.3 | Р | Проведение знакомства с профессиями родителей с применением технологии «Гость группы» в дошкольных группах МБОУ «Борисовская НОШ имени Кирова» (профессии экономической направленности) | 16 | 10.04.23 | 04.05.23 | Инф. письмо, фото | Корецкая Л.Н. |
| *4.4* | *Блок* | *Организация знакомств с применением технологии «Гость группы» по профессиям аграрной направленности* | *23* | *17.04.23* | *22.05.23* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 4.4.1 | Р | Проведение знакомства с профессиями родителей с применением технологии «Гость группы» в МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» (профессии аграрной направленности) | 16 | 17.04.23 | 11.05.23 | Инф. письмо, фото | Герасимова М.В. |
| 4.4.2 | Р | Проведение знакомства с профессиями родителей с применением технологии «Гость группы» в МБДОУ «Зозулянский детский сад» (профессии аграрной направленности) | 16 | 17.04.23 | 11.05.23 | Инф. письмо, фото | Пономаренко В.Ф. |
| 4.4.3 | Р | Проведение знакомства с профессиями родителей с применением технологии «Гость группы» в МБДОУ «Байцуровский детский сад «Чебурашка» (профессии аграрной направленности) | 11 | 02.05.23 | 18.05.23 | Инф. письмо, фото | Яковенко Г.П. |
| 4.4.4 | Р | Проведение знакомства с профессиями родителей с применением технологии «Гость группы» в дошкольных группах МБОУ «Хотмыжская СОШ» (профессии аграрной направленности) | 13 | 02.05.23 | 22.05.23 | Инф. письмо, фото | Зозуля Е.Ю |
| *4.5* | *Блок* | *Организация знакомств с применением технологии «Гость группы» по профессиям образовательной направленности* | *26* | *10.04.23* | *18.05.23* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 4.5.1 | Р | Проведение знакомства с профессиями родителей с применением технологии «Гость группы» в МБДОУ «Березовский детский сад» (профессии образовательной направленности) | 16 | 10.04.23 | 04.05.23 | Инф. письмо, фото | Дубко О.И. |
| 4.5.2 | Р | Проведение знакомства с профессиями родителей с применением технологии «Гость группы» в МБДОУ «Крюковский детский сад» (профессии образовательной направленности) | 16 | 17.04.23 | 11.05.23 | Инф. письмо, фото | Лысак Т.А. |
| 4.5.3 | Р | Проведение знакомства с профессиями родителей с применением технологии «Гость группы» в дошкольных группах МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» (профессии образовательной направленности) | 11 | 02.05.23 | 18.05.23 | Инф. письмо, фото | Бобырева С.В. |
| 4.5.4 | Р | Проведение знакомства с профессиями родителей с применением технологии «Гость группы» в МБОУ «Хотмыжская СОШ» (профессии образовательной направленности) | 14 | 21.04.23 | 15.05.23 | Инф. письмо, фото | Зозуля Е.Ю. |
| *4.6* | *Блок* | *Организация знакомств с применением технологии «Гость группы» по профессиям социальной направленности* | *19* | *21.04.23* | *22.05.23* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 4.6.1 | Р | Проведение знакомства с профессиями родителей с применением технологии «Гость группы» в МБДОУ «Березовский детский сад» (профессии социальной направленности) | 13 | 02.05.23 | 22.05.23 | Инф. письмо, фото | Дубко О.И. |
| 4.6.2 | Р | Проведение знакомства с профессиями родителей с применением технологии «Гость группы» в МБДОУ «Грузсчанский детский сад» (профессии социальной направленности) | 14 | 21.04.23 | 15.05.23 | Инф. письмо, фото | Решетняк Э.В. |
| 4.6.3 | Р | Проведение знакомства с профессиями родителей с применением технологии «Гость группы» в дошкольных группах МБОУ «Борисовская ООШ №4» (профессии социальной направленности) | 14 | 21.04.23 | 15.05.23 | Инф. письмо, фото | Скрынник М.Н. |
| 4.6.4 | Р | Проведение знакомства с профессиями родителей с применением технологии «Гость группы» в дошкольных группах МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» (профессии социальной направленности) | 14 | 21.04.23 | 15.05.23 | Инф. письмо, фото | Панченко С.В. |
| *4.7* | *Блок* | *Организация знакомств с применением технологии «Гость группы» по профессиям медицинской направленности* | *14* | *10.05.23* | *29.05.23* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 4.7.1 | Р | Проведение знакомства с профессиями родителей с применением технологии «Гость группы» в МБДОУ «Крюковский детский сад» (профессии медицинской направленности) | 12 | 10.05.23 | 25.05.23 | Инф. письмо, фото | Лысак Т.А. |
| 4.7.2 | Р | Проведение знакомства с профессиями родителей с применением технологии «Гость группы» в МБДОУ «Зозулянский детский сад» (профессии медицинской направленности) | 12 | 10.05.23 | 25.05.23 | Инф. письмо, фото | Пономаренко В.Ф. |
| 4.7.3 | Р | Проведение знакомства с профессиями родителей с применением технологии «Гость группы» в МБДОУ «Грузсчанский детский сад» (профессии медицинской направленности) | 12 | 12.05.23 | 29.05.23 | Инф. письмо, фото | Решетняк Э.В. |
| 4.7.4 | Р | Проведение знакомства с профессиями родителей с применением технологии «Гость группы» в дошкольных группах МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» (профессии медицинской направленности) | 12 | 12.05.23 | 29.05.23 | Инф. письмо, фото | Бобырева С.В. |
| 4.7.5 | Р | Проведение знакомства с профессиями родителей с применением технологии «Гость группы» в дошкольных группах МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» (профессии медицинской направленности) | 12 | 12.05.23 | 29.05.23 | Инф. письмо, фото | Панченко С.В. |
| **5** | **Блок** | **Организация знакомств с профессиями с применением технологии «Детская мастерская» в дошкольных образовательных учреждениях Борисовского района** | **20** | **30.08.23** | **26.09.23** | **Отчет по блоку** | **Чухлебова Е.И.** |
| 5.1 | Р | Проведение знакомства с профессией «Эколог» с применением технологии «Детская мастерская» в МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» | 10 | 30.08.23 | 12.09.23 | Инф. письмо, фото | Пустовая С.В. |
| 5.2 | Р | Проведение знакомства с профессией «Работник культуры» с применением технологии «Детская мастерская» в МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» | 15 | 04.09.23 | 22.09.23 | Инф. письмо, фото | Пустовая С.В. |
| 5.3 | Р | Проведение знакомства с профессией «Специалист по развитию познавательного туризма» с применением технологии «Детская мастерская» в МБДОУ - детский сад комбинированного вида «Теремок» | 10 | 30.08.23 | 12.09.23 | Инф. письмо, фото | Мамонтова Л.Н. |
| 5.4 | Р | Проведение знакомства с профессией «Бухгалтер» с применением технологии «Детская мастерская» в МБДОУ - детский сад комбинированного вида «Теремок» | 15 | 04.09.23 | 22.09.23 | Инф. письмо, фото | Мамонтова Л.Н. |
| 5.5 | Р | Проведение знакомства с профессией «Лесничий» с применением технологии «Детская мастерская» в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» | 10 | 30.08.23 | 12.09.23 | Инф. письмо, фото | Калашникова И.И. |
| 5.6 | Р | Проведение знакомства с профессией «Администратор магазина» с применением технологии «Детская мастерская» в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» | 15 | 01.09.23 | 21.09.23 | Инф. письмо, фото | Калашникова И.И. |
| 5.7 | Р | Проведение знакомства с профессией «Библиотекарь» с применением технологии «Детская мастерская» в МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» | 15 | 01.09.23 | 21.09.23 | Инф. письмо, фото | Герасимова М.В. |
| 5.8 | Р | Проведение знакомства с профессией «Сыродел» с применением технологии «Детская мастерская» в МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» | 10 | 30.08.23 | 12.09.23 | Инф. письмо, фото | Герасимова М.В. |
| 5.9 | Р | Проведение знакомства с профессией «Помощник воспитателя» с применением технологии «Детская мастерская» в МБДОУ «Березовский детский сад» | 10 | 30.08.23 | 12.09.23 | Инф. письмо, фото | Дубко О.И. |
| 5.10 | Р | Проведение знакомства с профессией «Повар» с применением технологии «Детская мастерская» в МБДОУ «Березовский детский сад» | 15 | 01.09.23 | 21.09.23 | Инф. письмо, фото | Дубко О.И. |
| 5.11 | Р | Проведение знакомства с профессией «Учитель» с применением технологии «Детская мастерская» в МБДОУ «Крюковский детский сад» | 10 | 01.09.23 | 14.09.23 | Инф. письмо, фото | Лысак Т.А. |
| 5.12 | Р | Проведение знакомства с профессией «Врач» с применением технологии «Детская мастерская» в МБДОУ «Крюковский детский сад» | 15 | 01.09.23 | 21.09.23 | Инф. письмо, фото | Лысак Т.А. |
| 5.13 | Р | Проведение знакомства с профессией «Врач» с применением технологии «Детская мастерская» в МБДОУ «Зозулянский детский сад» | 15 | 01.09.23 | 21.09.23 | Инф. письмо, фото | Пономаренко В.Ф. |
| 5.14 | Р | Проведение знакомства с профессией «Фермер» с применением технологии «Детская мастерская» в МБДОУ «Зозулянский детский сад» | 10 | 01.09.23 | 14.09.23 | Инф. письмо, фото | Пономаренко В.Ф. |
| 5.15 | Р | Проведение знакомства с профессией «Почтальон» с применением технологии «Детская мастерская» в МБДОУ «Грузсчанский детский сад» | 10 | 01.09.23 | 14.09.23 | Инф. письмо, фото | Решетняк Э.В. |
| 5.16 | Р | Проведение знакомства с профессией «Массажист» с применением технологии «Детская мастерская» в МБДОУ «Грузсчанский детский сад» | 15 | 06.09.23 | 26.09.23 | Инф. письмо, фото | Решетняк Э.В. |
| 5.17 | Р | Проведение знакомства с профессией «Сыродел» с применением технологии «Детская мастерская» в МБДОУ «Байцуровский детский сад «Чебурашка» | 10 | 01.09.23 | 14.09.23 | Инф. письмо, фото | Яковенко Г.П. |
| 5.18 | Р | Проведение знакомства с профессией «Оператор сбербанка» с применением технологии «Детская мастерская» в дошкольных группах МБОУ «Борисовская НОШ имени Кирова» | 10 | 01.09.23 | 14.09.23 | Инф. письмо, фото | Корецкая Л.Н. |
| 5.19 | Р | Проведение знакомства с профессией «КВНщик» с применением технологии «Детская мастерская» в дошкольных группах МБОУ «Борисовская НОШ имени Кирова» | 15 | 06.09.23 | 26.09.23 | Инф. письмо, фото | Корецкая Л.Н. |
| 5.20 | Р | Проведение знакомства с профессией «Музейный работник» с применением технологии «Детская мастерская» в дошкольных группах МБОУ «Борисовская ООШ №4» | 15 | 06.09.23 | 26.09.23 | Инф. письмо, фото | Скрынник М.Н. |
| 5.21 | Р | Проведение знакомства с профессией «Специалист МФЦ» с применением технологии «Детская мастерская» в дошкольных группах МБОУ «Борисовская ООШ №4» | 10 | 06.09.23 | 19.09.23 | Инф. письмо, фото | Скрынник М.Н. |
| 5.22 | Р | Проведение знакомства с профессией «Учитель» с применением технологии «Детская мастерская» в дошкольных группах МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» | 10 | 06.09.23 | 19.09.23 | Инф. письмо, фото | Бобырева С.В. |
| 5.23 | Р | Проведение знакомства с профессией «Ветеринарный врач» с применением технологии «Детская мастерская» в дошкольных группах МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» | 15 | 06.09.23 | 26.09.23 | Инф. письмо, фото | Бобырева С.В. |
| 5.24 | Р | Проведение знакомства с профессией «Воспитатель» с применением технологии «Детская мастерская» в МБОУ «Хотмыжская СОШ» | 10 | 06.09.23 | 19.09.23 | Инф. письмо, фото | Зозуля Е.Ю. |
| 5.25 | Р | Проведение знакомства с профессией «Фермер» с применением технологии «Детская мастерская» в дошкольных группах МБОУ «Хотмыжская СОШ» | 15 | 06.09.23 | 26.09.23 | Инф. письмо, фото | Зозуля Е.Ю. |
| 5.26 | Р | Проведение знакомства с профессией «Продавец» с применением технологии «Детская мастерская» в дошкольных группах МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» | 10 | 06.09.23 | 19.09.23 | Инф. письмо, фото | Панченко С.В. |
| 5.27 | Р | Проведение знакомства с профессией «Медсестра» с применением технологии «Детская мастерская» в дошкольных группах МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» | 15 | 06.09.23 | 26.09.23 | Инф. письмо, фото | Панченко С.В. |
| **6** | **Блок** | **Изготовление лэпбуков дошкольными образовательными учреждениями для участия в муниципальном конкурсе**  | **72** | **06.09.23** | **18.12.23** | **Отчет по блоку** | **Чухлебова Е.И.** |
| *6.1* | *Блок* | *Организация работ по изготовлению лэпбуков в*  *дошкольных образовательных учреждениях городского поселения «Поселок Борисовка»* | *65* | *06.09.23* | *07.12.23* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 6.1.1 | Р | Изготовление лэпбука для участия в муниципальном конкурсе в МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» (номинация «Профессии экологического кластера) | 25 | 06.09.23 | 10.10.23 | Инф. письмо, фото лэпбука | Шиянова Е.Н. |
| 6.1.2 | Р | Изготовление лэпбука для участия в муниципальном конкурсе в МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» (номинация «Профессии культурного кластера) | 25 | 09.10.23 | 14.11.23 | Инф. письмо, фото лэпбука | Шиянова Е.Н. |
| 6.1.3 | Р | Изготовление лэпбука для участия в муниципальном конкурсе в МБДОУ – детский сад комбинированного вида «Теремок» (номинация «Профессии экологического кластера) | 25 | 06.09.23 | 10.10.23 | Инф. письмо, фото лэпбука | Петряева Т.В. |
| 6.1.4 | Р | Изготовление лэпбука для участия в муниципальном конкурсе в МБДОУ – детский сад комбинированного вида «Теремок» (номинация «Профессии экономического кластера) | 25 | 16.10.23 | 21.11.23 | Инф. письмо, фото лэпбука | Петряева Т.В. |
| 6.1.5 | Р | Изготовление лэпбука для участия в муниципальном конкурсе в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» (номинация «Профессии экологического кластера) | 25 | 06.09.23 | 10.10.23 | Инф. письмо, фото лэпбука | Прокушева Т.А. |
| 6.1.6 | Р | Изготовление лэпбука для участия в муниципальном конкурсе в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» (номинация «Профессии экономического кластера) | 25 | 09.10.23 | 14.11.23 | Инф. письмо, фото лэпбука | Прокушева Т.А. |
| 6.1.7 | Р | Изготовление лэпбука для участия в муниципальном конкурсе в дошкольных группах МБОУ «Борисовская НОШ имени Кирова» (номинация «Профессии экономического кластера») | 25 | 13.09.23 | 17.10.23 | Инф. письмо, фото лэпбука | Шиянова Е.Н. |
| 6.1.8 | Р | Изготовление лэпбука для участия в муниципальном конкурсе в дошкольных группах МБОУ «Борисовская НОШ имени Кирова» (номинация «Профессии культурного кластера») | 25 | 09.10.23 | 14.11.23 | Инф. письмо, фото лэпбука | Шиянова Е.Н. |
| 6.1.9 | Р | Изготовление лэпбука для участия в муниципальном конкурсе в дошкольных группах МБОУ «Борисовская ООШ №4» (номинация «Профессии культурного кластера») | 25 | 16.10.23 | 21.11.23 | Инф. письмо, фото лэпбука | Петряева Т.В. |
| 6.1.10 | Р | Изготовление лэпбука для участия в муниципальном конкурсе в дошкольных группах МБОУ «Борисовская ООШ №4» (номинация «Профессии социального кластера») | 25 | 01.11.23 | 07.12.23 | Инф. письмо, фото лэпбука | Петряева Т.В. |
| *6.2* | *Блок* | *Организация работ по изготовлению лэпбуков в*  *дошкольных образовательных учреждениях сельских поселений района* | *72* | *06.09.23* | *18.12.23* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 6.2.1 | Р | Изготовление лэпбука для участия в муниципальном конкурсе в МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» (номинация «Профессии культурного кластера) | 25 | 09.10.23 | 14.11.23 | Инф. письмо, фото лэпбука | Прокушева Т.А. |
| 6.2.2 | Р | Изготовление лэпбука для участия в муниципальном конкурсе в МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» (номинация «Профессии аграрного кластера») | 25 | 10.11.23 | 14.12.23 | Инф. письмо, фото лэпбука | Прокушева Т.А. |
| 6.2.3 | Р | Изготовление лэпбука для участия в муниципальном конкурсе в МБДОУ «Березовский детский сад» (номинация «Профессии образовательного кластера» ) | 25 | 06.09.23 | 10.10.23 | Инф. письмо, фото лэпбука | Шиянова Е.Н. |
| 6.2.4 | Р | Изготовление лэпбука для участия в муниципальном конкурсе в МБДОУ «Березовский детский сад» (номинация «Профессии социального кластера») | 25 | 01.11.23 | 07.12.23 | Инф. письмо, фото лэпбука | Шиянова Е.Н. |
| 6.2.5 | Р | Изготовление лэпбука для участия в муниципальном конкурсе в МБДОУ «Крюковский детский сад» (номинация «Профессии образовательного кластера» ) | 25 | 06.09.23 | 10.10.23 | Инф. письмо, фото лэпбука | Петряева Т.В. |
| 6.2.6 | Р | Изготовление лэпбука для участия в муниципальном конкурсе в МБДОУ «Крюковский детский сад» (номинация «Профессии медицинского кластера») | 25 | 01.11.23 | 07.12.23 | Инф. письмо, фото лэпбука | Петряева Т.В. |
| 6.2.7 | Р | Изготовление лэпбука для участия в муниципальном конкурсе в МБДОУ «Зозулянский детский сад» (номинация «Профессии медицинского кластера») | 25 | 01.11.23 | 07.12.23 | Инф. письмо, фото лэпбука | Прокушева Т.А. |
| 6.2.8 | Р | Изготовление лэпбука для участия в муниципальном конкурсе в МБДОУ «Зозулянский детский сад» (номинация «Профессии аграрного кластера») | 25 | 10.11.23 | 14.12.23 | Инф. письмо, фото лэпбука | Прокушева Т.А. |
| 6.2.9 | Р | Изготовление лэпбука для участия в муниципальном конкурсе в МБДОУ «Грузсчанский детский сад» (номинация «Профессии социального кластера») | 25 | 01.11.23 | 07.12.23 | Инф. письмо, фото лэпбука | Шиянова Е.Н. |
| 6.2.10 | Р | Изготовление лэпбука для участия в муниципальном конкурсе в МБДОУ «Грузсчанский детский сад» (номинация «Профессии медицинского кластера») | 25 | 10.11.23 | 14.12.23 | Инф. письмо, фото лэпбука | Шиянова Е.Н. |
| 6.2.11 | Р | Изготовление лэпбука для участия в муниципальном конкурсе в МБДОУ «Байцуровский детский сад «Чебурашка» (номинация «Профессии аграрного кластера») | 25 | 10.11.23 | 14.12.23 | Инф. письмо, фото лэпбука | Прокушева Т.А. |
| 6.2.12 | Р | Изготовление лэпбука для участия в муниципальном конкурсе в дошкольных группах МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» (номинация «Профессии образовательного кластера» ) | 25 | 13.09.23 | 17.10.23 | Инф. письмо, фото лэпбука | Петряева Т.В. |
| 6.2.13 | Р | Изготовление лэпбука для участия в муниципальном конкурсе в дошкольных группах МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» (номинация «Профессии медицинского кластера») | 25 | 10.11.23 | 14.12.23 | Инф. письмо, фото лэпбука | Петряева Т.В. |
| 6.2.14 | Р | Изготовление лэпбука для участия в муниципальном конкурсе в МБОУ «Хотмыжская СОШ» (номинация «Профессии образовательного кластера») | 25 | 13.09.23 | 17.10.23 | Инф. письмо, фото лэпбука | Прокушева Т.А. |
| 6.2.15 | Р | Изготовление лэпбука для участия в муниципальном конкурсе в дошкольных группах МБОУ «Хотмыжская СОШ» (номинация «Профессии аграрного кластера») | 25 | 14.11.23 | 18.12.23 | Инф. письмо, фото лэпбука | Прокушева Т.А. |
| 6.2.16 | Р | Изготовление лэпбука для участия в муниципальном конкурсе в дошкольных группах МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» (номинация «Профессии социального кластера») | 25 | 14.11.23 | 18.12.23 | Инф. письмо, фото лэпбука | Шиянова Е.Н. |
| 6.2.17 | Р | Изготовление лэпбука для участия в муниципальном конкурсе в дошкольных группах МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» (номинация «Профессии медицинского кластера») | 25 | 14.11.23 | 18.12.23 | Инф. письмо, фото лэпбука | Шиянова Е.Н. |
| **7** | **Блок** | **Применение театрализации в дошкольных образовательных организациях района, посвященных профессиональным праздникам**  | **173** | **13.03.23** | **16.11.23** | **Отчет по блоку** | **Чухлебова Е.И.** |
| *7.1* | *Блок* | *Организация работ по проведению театрализованных праздников в*  *дошкольных образовательных учреждениях городского поселения «Поселок Борисовка»* | *173* | *13.03.23* | *16.11.23* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 7.1.1 | Р | Проведение детского театрализованного праздника, посвященного профессиональному празднику эколога в МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» | 18 | 22.05.23 | 15.06.23 | Инф. письмо, фото  | Пустовая С.В. |
| 7.1.2 | Р | Проведение детского театрализованного праздника, посвященного профессиональному празднику работника культуры в МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» | 19 | 13.03.23 | 06.04.23 | Инф. письмо, фото  | Пустовая С.В. |
| 7.1.3 | Р | Проведение детского театрализованного праздника, посвященного профессиональному празднику эколога в МБДОУ - детский сад комбинированного вида «Теремок» | 20 | 22.05.23 | 19.06.23 | Инф. письмо, фото  | Мамонтова Л.Н. |
| 7.1.4 | Р | Проведение детского театрализованного праздника, посвященного профессиональному празднику экономиста в МБДОУ - детский сад комбинированного вида «Теремок» | 18 | 23.10.23 | 16.11.23 | Инф. письмо, фото  | Мамонтова Л.Н. |
| 7.1.5 | Р | Проведение детского театрализованного праздника, посвященного профессиональному празднику эколога в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» | 20 | 22.05.23 | 19.06.23 | Инф. письмо, фото  | Калашникова И.И. |
| 7.1.6 | Р | Проведение детского театрализованного праздника, посвященного профессиональному празднику экономиста в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» | 18 | 23.10.23 | 16.11.23 | Инф. письмо, фото  | Калашникова И.И. |
| 7.1.7 | Р | Проведение детского театрализованного праздника, посвященного профессиональному празднику экономиста в дошкольных группах МБОУ «Борисовская НОШ имени Кирова» | 18 | 23.10.23 | 16.11.23 | Инф. письмо, фото  | Корецкая Л.Н. |
| 7.1.8 | Р | Проведение детского театрализованного праздника, посвященного профессиональному празднику работника культуры в дошкольных группах МБОУ «Борисовская НОШ имени Кирова» | 19 | 13.03.23 | 06.04.23 | Инф. письмо, фото  | Корецкая Л.Н. |
| 7.1.9 | Р | Проведение детского театрализованного праздника, посвященного профессиональному празднику работника культуры в дошкольных группах МБОУ «Борисовская ООШ №4» | 19 | 13.03.23 | 06.04.23 | Инф. письмо, фото  | Скрынник М.Н. |
| 7.1.10 | Р | Проведение детского театрализованного праздника, посвященного профессиональному празднику социального работника в дошкольных группах МБОУ «Борисовская ООШ №4» | 20 | 22.05.23 | 19.06.23 | Инф. письмо, фото  | Скрынник М.Н. |
| *7.2* | *Блок* | *Организация работ по проведению театрализованных праздников в*  *дошкольных образовательных учреждениях сельских поселений района* | *151* | *16.03.23* | *17.10.23* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 7.2.1 | Р | Проведение детского театрализованного праздника, посвященного профессиональному празднику работника культуры в МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» | 20 | 16.03.23 | 12.04.23 | Инф. письмо, фото  | Герасимова М.В. |
| 7.2.2 | Р | Проведение детского театрализованного праздника, посвященного профессиональному празднику фермера в МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» | 18 | 29.05.23 | 22.06.23 | Инф. письмо, фото  | Герасимова М.В. |
| 7.2.3 | Р | Проведение детского театрализованного праздника, посвященного профессиональному празднику воспитателя/учителя в МБДОУ «Березовский детский сад» | 19 | 18.09.23 | 12.10.23 | Инф. письмо, фото  | Дубко О.И. |
| 7.2.4 | Р | Проведение детского театрализованного праздника, посвященного профессиональному празднику социального работника в МБДОУ «Березовский детский сад» | 24 | 15.05.23 | 16.06.23 | Инф. письмо, фото  | Дубко О.И. |
| 7.2.5 | Р | Проведение детского театрализованного праздника, посвященного профессиональному празднику воспитателя/учителя в МБДОУ «Крюковский детский сад» | 19 | 18.09.23 | 12.10.23 | Инф. письмо, фото  | Лысак Т.А. |
| 7.2.6 | Р | Проведение детского театрализованного праздника, посвященного профессиональному празднику медицинского работника в МБДОУ «Крюковский детский сад» | 26 | 29.05.23 | 04.07.23 | Инф. письмо, фото  | Лысак Т.А. |
| 7.2.7 | Р | Проведение детского театрализованного праздника, посвященного профессиональному празднику медицинского работника в МБДОУ «Зозулянский детский сад» | 26 | 29.05.23 | 04.07.23 | Инф. письмо, фото  | Пономаренко В.Ф. |
| 7.2.8 | Р | Проведение детского театрализованного праздника, посвященного профессиональному празднику фермера в МБДОУ «Зозулянский детский сад» | 18 | 29.05.23 | 22.06.23 | Инф. письмо, фото  | Пономаренко В.Ф. |
| 7.2.9 | Р | Проведение детского театрализованного праздника, посвященного профессиональному празднику социального работника в МБДОУ «Грузсчанский детский сад» | 24 | 15.05.23 | 16.06.23 | Инф. письмо, фото  | Решетняк Э.В. |
| 7.2.10 | Р | Проведение детского театрализованного праздника, посвященного профессиональному празднику медицинского работника в МБДОУ «Грузсчанский детский сад» | 26 | 29.05.23 | 04.07.23 | Инф. письмо, фото  | Решетняк Э.В. |
| 7.2.11 | Р | Проведение детского театрализованного праздника, посвященного профессиональному празднику фермера в МБДОУ «Байцуровский детский сад «Чебурашка» | 20 | 29.05.23 | 26.06.23 | Инф. письмо, фото  | Яковенко Г.П. |
| 7.2.12 | Р | Проведение детского театрализованного праздника, посвященного профессиональному празднику воспитателя/учителя в дошкольных группах МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» | 21 | 18.09.23 | 17.10.23 | Инф. письмо, фото  | Бобырева С.В. |
| 7.2.13 | Р | Проведение детского театрализованного праздника, посвященного профессиональному празднику медицинского работника в дошкольных группах МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» | 26 | 29.05.23 | 04.07.23 | Инф. письмо, фото  | Бобырева С.В. |
| 7.2.14 | Р | Проведение детского театрализованного праздника, посвященного профессиональному празднику воспитателя/учителя в МБОУ «Хотмыжская СОШ» | 21 | 18.09.23 | 17.10.23 | Инф. письмо, фото  | Зозуля Е.Ю. |
| 7.2.15 | Р | Проведение детского театрализованного праздника, посвященного профессиональному празднику работника празднику фермера в дошкольных группах МБОУ «Хотмыжская СОШ» | 20 | 29.05.23 | 26.06.23 | Инф. письмо, фото  | Зозуля Е.Ю |
| 7.2.16 | Р | Проведение детского театрализованного праздника, посвященного профессиональному празднику работника празднику социального работника в дошкольных группах МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» | 26 | 15.05.23 | 20.06.23 | Инф. письмо, фото  | Панченко С.В. |
| 7.2.17 | Р | Проведение детского театрализованного праздника, посвященного профессиональному празднику работника празднику медицинского работника в дошкольных группах МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» | 26 | 29.05.23 | 04.07.23 | Инф. письмо, фото  | Панченко С.В. |
| **8** | **Блок** | **Организация экскурсионной деятельности на предприятия Борисовского района для воспитанников дошкольных образовательных организаций района** | **243** | **26.06.23** | **24.06.24** | **Отчет по блоку** | **Чухлебова Е.И.** |
| 8.1 | Р | Проведение экскурсии на участок «Лес на Ворскле» заповедника «Белогорье» для воспитанников:- МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка»; - МБДОУ - детский сад комбинированного вида «Теремок»; - МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» | 11 | 13.05.24 | 27.05.24 | Инф. письмо, фото | Коряжмина И.О. |
| 8.2 | Р | Проведение экскурсии в ОКУ «Борисовское лесничество» для воспитанников:- МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка»;- МБДОУ - детский сад комбинированного вида «Теремок»;- МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» | 14 | 20.05.24 | 06.06.24 | Инф. письмо, фото | Бурикова С.В |
| 8.3 | Р | Проведение экскурсии в Сбербанк для воспитанников: - дошкольных групп МБОУ «Борисовская НОШ имени Кирова»;- МБДОУ - детский сад комбинированного вида «Теремок»;- МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» | 11 | 22.01.24 | 05.02.24 | Инф. письмо, фото | Косуля А.В. |
| 8.4 | Р | Проведение экскурсии в управление образования администрации Борисовского района для воспитанников:- дошкольных групп МБОУ «Борисовская НОШ имени Кирова»;- МБДОУ - детский сад комбинированного вида «Теремок»;- МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» | 13 | 04.03.24 | 21.03.24 | Инф. письмо, фото | Барило Я.В |
| 8.5 | Р | Проведение экскурсии в магазин «Пятерочка» для воспитанников:- дошкольных групп МБОУ «Борисовская НОШ имени Кирова»;- МБДОУ - детский сад комбинированного вида «Теремок»;- МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» | 11 | 01.04.24 | 15.04.24 | Инф. письмо, фото | Шиянова Е.Н. |
| 8.6 | Р | Проведение экскурсии в МБУК «Борисовский историко-краеведческий музей» для воспитанников:- МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка»;- МБОУ «Борисовская НОШ имени Кирова»;- дошкольных группах МБОУ «Борисовская ООШ №4»;- МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» | 11 | 25.03.24 | 08.04.24 | Инф. письмо, фото | Новицкая Д.Н |
| 8.7 | Р | Проведение экскурсии в Центральную детскую библиотеку МБУК «Центральная библиотека Борисовского района имени П.Я. Барвинского» для воспитанников:- МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка»;- МБОУ «Борисовская НОШ имени Кирова»;- дошкольных группах МБОУ «Борисовская ООШ №4»;- МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» | 10 | 03.06.24 | 17.06.24 | Инф. письмо, фото | Степанченко С.Б |
| 8.8 | Р | Проведение экскурсии в УСЗН администрации Борисовского района для воспитанников:- МБДОУ «Березовский детский сад»;- МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ»;- дошкольных группах МБОУ «Борисовская ООШ №4»;- МБДОУ «Грузсчанский детский сад» | 11 | 08.04.24 | 22.04.24 | Инф. письмо, фото | Филатова Н.А |
| 8.9 | Р | Проведение экскурсии в Отделение ГАУ БО «МФЦ» в Борисовском районе для воспитанников:- МБДОУ «Березовский детский сад»;- МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ»;- дошкольных группах МБОУ «Борисовская ООШ №4»;- МБДОУ «Грузсчанский детский сад» | 10 | 10.06.24 | 24.06.24 | Инф. письмо, фото | Рудась Н.А. |
| 8.10 | Р | Проведение экскурсии в ОГАУ «Межрайонная ветстанция по Грайворонскому и Борисовскому районам» для воспитанников:- МБДОУ «Зозулянский детский сад»;- МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ»;- дошкольных группах МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»;- МБДОУ «Грузсчанский детский сад»;- МБДОУ «Крюковский детский сад»; | 11 | 08.11.23 | 22.11.23 | Инф. письмо, фото | Шаповалов В.Ю. |
| 8.11 | Р | Проведение экскурсии в ООО «Борисовские фермы» для воспитанников:- МБДОУ «Зозулянский детский сад»;- МБОУ «Хотмыжская СОШ»;- МБДОУ «Байцуровский детский сад «Чебурашка»;- МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» | 11 | 26.06.23 | 10.07.23 | Инф. письмо, фото | Шиянова Е.Н. |
| *8.12* | *Блок* | *Организация экскурсий в образовательные организации и СПО Борисовского района*  | *46* | *09.01.24* | *18.03.24* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 8.12.1 | Р | Проведение экскурсии в МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» воспитанников дошкольных групп МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» | 11 | 09.01.24 | 22.01.24 | Инф. письмо, фото | Шиянова Е.Н. |
| 8.12.2 | Р | Проведение экскурсии в МБОУ «Хотмыжская СОШ» воспитанников МБОУ «Хотмыжская СОШ» | 11 | 09.01.24 | 22.01.24 | Инф. письмо, фото | Петряева Т.В. |
| 8.12.3 | Р | Проведение экскурсии в МБОУ «Березовская СОШ» воспитанников МБДОУ «Березовский детский сад» | 11 | 15.01.24 | 29.01.24 | Инф. письмо, фото | Прокушева Т.А. |
| 8.12.4 | Р | Проведение экскурсии в МБОУ «Крюковская СОШ» воспитанников МБДОУ «Крюковский детский сад» | 11 | 15.01.24 | 29.01.24 | Инф. письмо, фото | Трегубова Н.А. |
| 8.12.5 | Р | Проведение экскурсии в ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум» для воспитанников:- дошкольных групп МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»;- МБОУ «Хотмыжская СОШ»;- МБДОУ «Березовский детский сад»;- МБДОУ «Крюковский детский сад» | 10 | 01.03.24 | 18.03.24 | Инф. письмо, фото | Новикова Н.А. |
| *8.13* | *Блок* | *Организация экскурсий в Дома Культуры Борисовского района* | *26* | *05.02.24* | *28.02.24* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 8.13.1 | Р | Проведение экскурсии в МБУК ЦКР «Борисовский» для воспитанников:- МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка»;- МБОУ «Борисовская НОШ имени Кирова»;- дошкольных группах МБОУ «Борисовская ООШ №4»;  | 14 | 05.02.24 | 26.02.24 | Инф. письмо, фото | Усенко О.В. |
| 8.13.2 | Р | Проведение экскурсии в Стригуновский центральный сельский Дом культуры МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» | 13 | 08.02.24 | 28.02.24 | Инф. письмо, фото | Зарубина Н.И |
| *8.14* | *Блок* | *Организация экскурсий в почтовые отделения Борисовского района* | *20* | *22.04.24* | *22.05.24* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 8.14.1 | Р | Проведение экскурсии в Почтовое отделение села Березовка для воспитанников МБДОУ «Березовский детский сад» | 16 | 22.04.24 | 16.05.24 | Инф. письмо, фото | Петряева Т.В. |
| 8.14.2 | Р | Проведение экскурсии в Почтовое отделение села Октябрьская Готня для воспитанников МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» | 16 | 22.04.24 | 16.05.24 | Инф. письмо, фото | Прокушева Т.А. |
| 8.14.3 | Р | Проведение экскурсии в Почтовое отделение поселка Борисовка для воспитанников дошкольных группах МБОУ «Борисовская ООШ №4» | 16 | 26.04.24 | 22.05.24 | Инф. письмо, фото | Трегубова Н.А. |
| 8.14.4 | Р | Проведение экскурсии в Почтовое отделение села Грузское для воспитанников МБДОУ «Грузсчанский детский сад» | 16 | 26.04.24 | 22.05.24 | Инф. письмо, фото | Бабаева З.А. |
| *8.15* | *Блок* | *Организация экскурсий в ФАПы Борисовского района* | *19* | *02.10.23* | *26.10.23* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 8.15.1 | Р | Проведение экскурсии в Зозулянский ФАП воспитанников МБДОУ «Зозулянский детский сад» | 14 | 02.10.23 | 19.10.23 | Инф. письмо, фото | Леончик Т.В. |
| 8.15.2 | Р | Проведение экскурсии в Октябрьскоготнянский ФАП воспитанников МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» | 14 | 02.10.23 | 19.10.23 | Инф. письмо, фото | Леончик Т.В. |
| 8.15.3 | Р | Проведение экскурсии в Белянский ФАП воспитанников дошкольных группах МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» | 15 | 03.10.23 | 23.10.23 | Инф. письмо, фото | Леончик Т.В. |
| 8.15.4 | Р | Проведение экскурсии в Грузсчанский ФАП воспитанников МБДОУ «Грузсчанский детский сад» | 15 | 03.10.23 | 23.10.23 | Инф. письмо, фото | Леончик Т.В. |
| 8.15.5 | Р | Проведение экскурсии в Крюковский ФАП воспитанников в МБДОУ «Крюковский детский сад» | 15 | 06.10.23 | 26.10.23 | Инф. письмо, фото | Леончик Т.В. |
| **9** | **Блок** | **Организация работы по оформлению Центров профориентации в дошкольных образовательных организациях района** | **40** | **22.05.23** | **17.07.23** | **Отчет по блоку** | **Чухлебова Е.И.** |
| 9.1 | П | Приобретение наглядного и дидактического материала для оформления Центров профориентации в дошкольных образовательных организациях городского поселения «Поселок Борисовка» | 21 | 23.04.23 | 23.05.23 | Товарный чек, или товарная накладная, или платежное поручение  | Шиянова Е.Н. |
| 9.2 | П | Приобретение наглядного и дидактического материала для оформления Центров профориентации в дошкольных образовательных организациях сельских поселений района | 21 | 22.05.23 | 20.06.23 | Товарный чек, или товарная накладная, или платежное поручение  | Петряева Т.В. |
| 9.3 | Р | Оформление Центра профориентации в МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» (экологическое направление) | 10 | 30.06.23 | 13.07.23 | Инф. письмо, фото | Петряева Т.В. |
| 9.4 | Р | Оформление Центра профориентации в МБДОУ - детский сад комбинированного вида «Теремок» (экологическое направление) | 10 | 21.06.23 | 04.07.23 | Инф. письмо, фото | Петряева Т.В. |
| 9.5 | Р | Оформление Центра профориентации в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» (экономическое направление) | 10 | 23.06.23 | 06.07.23 | Инф. письмо, фото | Петряева Т.В. |
| 9.6 | Р | Оформление Центра профориентации в МБОУ «Борисовская НОШ имени Кирова» (экономическое направление) | 10 | 28.06.23 | 11.07.23 | Инф. письмо, фото | Петряева Т.В. |
| 9.7 | Р | Оформление Центра профориентации в МБДОУ «Березовский детский сад» (образовательное направление) | 10 | 21.06.23 | 04.07.23 | Инф. письмо, фото | Петряева Т.В. |
| 9.8 | Р | Оформление Центра профориентации в МБОУ «Хотмыжская СОШ» (образовательное направление) | 10 | 21.06.23 | 04.07.23 | Инф. письмо, фото | Петряева Т.В. |
| 9.9 | Р | Оформление Центра профориентации в МБОУ «Борисовская ООШ №4» (социальное направление) | 10 | 23.06.23 | 06.07.23 | Инф. письмо, фото | Петряева Т.В. |
| 9.10 | Р | Оформление Центра профориентации в МБДОУ «Крюковский детский сад» (медицинское направление) | 10 | 23.06.23 | 06.07.23 | Инф. письмо, фото | Прокушева Т.А. |
| 9.11 | Р | Оформление Центра профориентации в МБДОУ «Грузсчанский детский сад» (медицинское направление) | 10 | 28.06.23 | 11.07.23 | Инф. письмо, фото | Прокушева Т.А. |
| 9.12 | Р | Оформление Центра профориентации в МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» (медицинское направление) | 10 | 28.06.23 | 11.07.23 | Инф. письмо, фото | Прокушева Т.А. |
| 9.13 | Р | Оформление Центра профориентации в МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» (медицинское направление) | 10 | 30.06.23 | 13.07.23 | Инф. письмо, фото | Прокушева Т.А. |
| 9.14 | Р | Оформление Центра профориентации в МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» (аграрное направление) | 10 | 30.06.23 | 13.07.23 | Инф. письмо, фото | Прокушева Т.А. |
| 9.15 | Р | Оформление Центра профориентации в МБДОУ «Байцуровский детский сад «Чебурашка» (аграрное направление) | 10 | 04.07.23 | 17.07.23 | Инф. письмо, фото | Прокушева Т.А. |
| 9.16 | Р | Оформление Центра профориентации в МБДОУ «Зозулянский детский сад» (аграрное направление) | 10 | 04.07.23 | 17.07.23 | Инф. письмо, фото | Прокушева Т.А. |
| **10** | **Блок** | **Организация работ по проведению муниципального конкурса на лучший лэпбук среди дошкольных образовательных организаций района** | **78** | **22.01.24** | **20.05.24** | **Отчет по блоку** | **Чухлебова Е.И.** |
| 10.1 | П | Подготовка приказа о проведении конкурса и положения о конкурсе на лучший лэпбук | 14 | 22.01.24 | 08.02.24 | Приказ о проведении конкурса с утв. положения | Бабаева З.А. |
| 10.2 | П | Прием и оценка конкурсных работ | 42 | 12.02.24 | 18.04.24 | Протокол оценивания конкурсных работ | Трегубова Н.А. |
| 10.3 | П | Подготовка итогового приказа о результатах конкурса на лучший лэпбук | 17 | 22.04.24 | 20.05.24 | Итоговый приказ | Трегубова Н.А. |
| **11** | **Блок** | **Методическое сопровождение педагогов дошкольных образовательных организаций в формировании основ ранней профориентации** | **303** | **30.01.23** | **25.04.24** | **Отчет по блоку** | **Чухлебова Е.И.** |
| *11.1* | *Блок* | *Разработка правовой базы, регламентирующей механизм взаимодействия по формированию основ ранней профориентации* | *17* | *13.03.23* | *04.04.23* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 11.1.1 | П | Разработка проекта нормативно-правового акты по взаимодействию в части ранней профориентации | 10 | 13.03.23 | 24.03.23 | Проект нормативно-правового акта | Бабаева З.А. |
| 11.1.2 | П | Согласование проекта нормативно-правого акта по взаимодействию в части ранней профориентации | 3 | 27.03.23 | 29.03.23 | Лист согласования | Шиянова Е.Н. |
| 11.1.3 | П | Утверждение положения, соглашения, алгоритма, регламента или приказа по взаимодействию в части ранней профориентации | 3 | 31.03.23 | 04.04.23 | Утв. нормативно-правовой акт | Прокушева Т.А. |
| *11.2* | *Блок* | *Подготовительные работы к проведению обучающих семинаров* | *294* | *30.01.23* | *11.04.24* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 11.2.1 | П | Разработка и утверждение программы методического установочного семинара для педагогов | 20 | 30.01.23 | 10.02.23 | Утвержденная программа  | Бабаева З.А. |
| 11.2.2 | П | Разработка и утверждение программы педагогической мастерской «Ранняя профориентация детей старшего дошкольного возраста в условиях ДОО» | 9 | 14.08.23 | 24.08.23 | Утвержденная программа  | Бабаева З.А. |
| 11.2.3 | П | Разработка и утверждение программы семинара-практикума «Новые идеи» по итогам реализации мероприятий проекта | 9 | 01.04.24 | 11.04.24 | Утвержденная программа  | Бабаева З.А. |
| *11.3* | *Блок* | *Организация и проведение* *обучающих семинаров* | *293* | *13.02.23* | *25.04.24* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 11.3.1 | П | Организация и проведение методического установочного семинара для педагогов | 14 | 13.02.23 | 03.03.23 | Инф. письмо, фото | Бабаева З.А. |
| 11.3.2 | П | Организация и проведение педагогической мастерской «Ранняя профориентация детей старшего дошкольного возраста в условиях ДОО» | 10 | 04.09.23 | 15.09.23 | Инф. письмо, фото | Бабаева З.А. |
| 11.3.3 | П | Организация и проведение семинара-практикума «Новые идеи» по итогам реализации мероприятий проекта  | 14 | 08.04.24 | 25.04.24 | Инф. письмо, фото | Бабаева З.А. |
| *11.4* | *Блок* | *Составление электронного сборника лучших практик по формированию основ ранней профориентации дошкольников* | *53* | *29.01.24* | *16.04.24* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 11.4.1 | Р | Разработка и утверждение положения об издании сборника и отборе лучших практик по формированию основ ранней профориентации дошкольников | 10 | 29.01.24 | 09.02.24 | Утв. положение об издании сборника | Бабаева З.А. |
| 11.4.2 | Р | Прием, оценка и отбор лучших практик по формированию основ ранней профориентации дошкольников | 14 | 12.02.24 | 01.03.24 | Аналитическая справка | Бабаева З.А. |
| 11.4.3 | Р | Составление и редактирование электронного сборника лучших практик по формированию основ ранней профориентации дошкольников | 10 | 11.03.24 | 22.03.24 | Инф. письмо | Бабаева З.А. |
| 11.4.4 | Р | Размещение ссылки на электронный сборник лучших практик по формированию основ ранней профориентации дошкольников на сайте управления образования  | 11 | 02.04.24 | 16.04.24 | Скриншот ссылки | Бабаева З.А. |
| 11.5 | *Блок* | *Мониторинг парциальных программ по ранней профориентации дошкольников* | *264* | *06.02.23* | *05.03.24* | *Отчет по блоку* | *Чухлебова Е.И.* |
| 11.5.1 | П | Мониторинг парциальных программ по ранней профориентации дошкольников по состоянию на январь 2023 года | 18 | 06.02.23 | 03.03.23 | Информационная справка | Трегубова Н.А. |
| 11.5.2 | П | Мониторинг парциальных программ по ранней профориентации дошкольников по состоянию на январь 2024 года | 21 | 05.02.24 | 05.03.24 | Информационная справка | Трегубова Н.А. |
| **12** | **Блок** | **Информационное сопровождение реализации мероприятий проекта** | **300** | **12.04.23** | **04.07.24** | **Отчет по блоку** | **Чухлебова Е.И.** |
| 12.1 | П | Подготовка и размещение информации на сайте управления образования администрации района о проведенных клубных часах (экологического кластера) в дошкольных образовательных организациях  | 9 | 17.04.23 | 27.04.23 | Скриншот | Петряева Т.В. |
| 12.2 | П | Подготовка и размещение информации на сайте управления образования администрации района о проведенных знакомствах с профессиями родителей (экономического кластера) с применением технологии «Гость группы» в дошкольных образовательных организациях | 9 | 25.05.23 | 06.06.23 | Скриншот | Петряева Т.В. |
| 12.3 | П | Подготовка и размещение информации на сайте управления образования администрации района о проведенных знакомствах с профессиями (образовательного кластера) с применением технологии «Детская мастерская» в дошкольных образовательных организациях | 8 | 19.09.2023 | 28.09.23 | Скриншот | Петряева Т.В. |
| 12.4 | П | Подготовка и размещение информации на сайте управления образования администрации района о проведенных детских театрализованных праздниках, посвященного профессиональному празднику работника культуры  | 9 | 12.04.23 | 24.04.23 | Скриншот | Трегубова Н.А. |
| 12.5 | П | Подготовка и размещение информации на сайте управления образования администрации района о проведенных экскурсиях (социального кластера) для воспитанников дошкольных образовательных организаций | 9 | 24.06.24 | 04.07.24 | Скриншот | Шиянова Е.Н. |
| 12.6 | П | Подготовка и размещение информации на сайте управления образования администрации района об оформленных Центрах профориентации (медицинского кластера) в дошкольных образовательных организациях  | 9 | 13.07.23 | 25.07.23 | Скриншот | Трегубова Н.А. |
| 12.7 | П | Подготовка и размещение информации на сайте управления образования администрации района об оформленных Центрах профориентации (аграрного кластера) в дошкольных образовательных организациях  | 9 | 17.07.23 | 27.07.23 | Скриншот | Трегубова Н.А. |
| **13** | **Блок** | **Организация анкетирования среди родителей на уровень удовлетворенности проводимыми мероприятиями** | **20** | **31.05.24** | **01.07.24** | **Отчет по блоку** | **Чухлебова Е.И.**  |
| 13.1 | Р | Разработка анкеты для родителей на проведение анализа их степени удовлетворенности проводимыми мероприятиями по профориентации в дошкольных образовательных организациях  | 5 | 31.05.24 | 06.06.24 | Копия анкеты | Бабаева З.А. |
| 13.2 | Р | Организация проведения анкетирования родителей обучающихся на уровень удовлетворенности проводимыми мероприятиями по профориентации  | 11 | 07.06.24 | 24.06.24 | Информационное письмо | Бабаева З.А. |
| 13.3 | Р | Анализ и обобщение результатов анкетирования на уровень удовлетворенности проводимыми мероприятиями по профориентации в дошкольных образовательных организациях района | 5 | 25.06.24 | 01.07.24 | Результаты анкетирования с изображением диаграмм | Бабаева З.А. |
| **14** | **Блок** | **Подведение итогов реализации проекта и его завершение** | **36** | **20.05.24** | **10.07.24** | **Отчет по блоку** | **Чухлебова Е.И.** |
| 14.1 | П | Организация и проведение итогового мониторинга сформированности представлений о мире труда и профессий у дошкольников | 8 | 20.05.24 | 29.05.24 | Аналитическая справка | Трегубова Н.А. |
| 14.2 | Р | Подготовка общей информации о проведенных мероприятиях по профориентации в дошкольных образовательных организациях района и достигнутых количественных показателях (с разбивкой по годам) в ходе реализации проекта | 7 | 02.07.24 | 10.07.24 | Итоговая информация по проекту | Бабаева З.А. |
| **ИТОГО:** | **352** | **30.01.23** | **10.07.24** |  |  |

1. **Бюджет проекта**

| **Код работы/ процесса** | **Название работы/процесса** | **Сумма** | **Бюджетные источники,****тыс. руб.** | **Внебюджетные источники, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **код** | **тип Р/П** | **фед.2** | **обл.3** | **местн.4** | **ср-ва хоз. суб-та** | **заемные ср-ва5** | **прочие6** |
| **1** | **Блок** | **Организационно-подготовительные работы по профориентации дошкольников** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Блок** | **Разработка элементов визуализации по профориентации в дошкольных образовательных учреждениях Борисовского района** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **Блок** | **Организация и проведение цикла клубных часов «Город мастеров» в дошкольных образовательных организациях Борисовского района** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4** | **Блок** | **Организация знакомств с профессиями с применением технологии «Гость группы» в дошкольных образовательных учреждениях Борисовского района** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **Блок** | **Организация знакомств с профессиями с применением технологии «Детская мастерская» в дошкольных образовательных учреждениях Борисовского района** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6** | **Блок** | **Изготовление лэпбуков дошкольными образовательными учреждениями для участия в муниципальном конкурсе** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7** | **Блок** | **Применение театрализации в дошкольных образовательных организациях района, посвященных профессиональным праздникам** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **Блок** | **Организация экскурсионной деятельности на предприятия Борисовского района для воспитанников дошкольных образовательных организаций района** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9** | **Блок** | **Организация работы по оформлению Центров профориентации в дошкольных образовательных организациях района** | **100,0** | **0** | **100,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9.1 | П | Приобретение наглядного и дидактического материала для оформления Центров профориентации в дошкольных образовательных организациях городского поселения «Поселок Борисовка» | 24,0 | 0 | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | П | Приобретение наглядного и дидактического материала для оформления Центров профориентации в дошкольных образовательных организациях сельских поселений района | 76,0 | 0 | 76,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Блок** | **Организация работ по проведению муниципального конкурса на лучший лэпбук среди дошкольных образовательных организаций района** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **11** | **Блок** | **Методическое сопровождение педагогов дошкольных образовательных организаций в формировании основ ранней профориентации** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Блок** | **Информационное сопровождение реализации мероприятий проекта** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **Блок** | **Организация анкетирования среди родителей на уровень удовлетворенности проводимыми мероприятиями** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Блок** | **Подведение итогов реализации проекта и его завершение** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ВСЕГО:** | **100,0** | **0** | **100,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

3Областной бюджет (Муниципальная программа «Развитие образования Борисовского района на 2015 – 2025 годы», утвержденная Постановлением администрации Борисовского района от 26 марта 2015 года № 8 (с изменениями от 23.11.2022 года № 96))

**4. Риски проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование риска проекта** | **Ожидаемые последствия наступления риска** | **Предупреждение наступления риска** | **Действия в случае наступления риска** |
| **Мероприятия****по предупреждению** | **ФИО ответственного исполнителя** |
| 1. | Низкая заинтересованность воспитателей и педагогов в проводимых мероприятиях | Неполное достижение цели и результата проекта | Разработка программ педагогической мастерской «Ранняя профориентация детей старшего дошкольного возраста в условиях ДОО», семинара-практикума «Новые идеи»; Проведение обучающих семинаров; Разработка и утверждение положения об издании сборника и отборе лучших практик | Рубан О.В. | Подготовка ведомости изменений в части перепланирования работ и корректировки сроков  |
| 2. | Неготовность дошкольных общеобразовательных организаций и предприятий района к сотрудничеству | Неполное достижение целевых показателей требований к результату проекта, цели и результата проекта | Проведение обучающих семинаров; Разработка правовой базы, регламентирующей механизм взаимодействия по формированию основ ранней профориентации | Рубан О.В. | Подготовка ведомости изменений, корректировка сроков  |
| 3. | Неблагоприятная обстановка (СВО), запрет на проведение офлайн мероприятий  | Срыв сроков реализации проекта, подготовка ведомости изменений, неполное достижение цели и результата проекта | Проводить профориентационные мероприятия в формате онлайн или в режиме дистанционных экскурсий, знакомств, клубных часов, семинаров, собраний и т.д. | Чухлебова Е.И. | Подготовка ведомости изменений в части корректировки сроков реализации проекта, или инициация приостановки |

1. **Команда проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО, должность и основное место работы** | **Ранг в области ПУ** | **Роль в проекте** | **Основание участия в проекте** |
| 1 | **Кравченко Сергей Николаевич** - заместитель главы администрации Борисовского района по социально-культурному развитию | Проектный специалист 1 класса | **Куратор проекта** | Распоряжение администрации Борисовского района от «\_\_\_» \_\_\_\_ 2023 года № \_\_\_\_\_- рОб открытии проекта «Первые шаги в мире профессий» (Формирование основ ранней профориентации детей дошкольного возраста Борисовского района) |
| 2 | **Рубан Оксана Владимировна -** ведущий специалист отдела общего и дошкольного образования МКУ «Центр обеспечения функционирования муниципальной системы образования Борисовского района»  | Проектный специалист 2 класса | **Руководитель проекта** |
| 3 | **Бабаева Зинаида Алексеевна** – старший методист Краснояружского межмуниципального методического центра ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Проектный специалист 4 класса | **Администратор проекта,****Оператор мониторинга,**Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П) |
| 4 | **Чухлебова Елена Ивановна** - начальник управления образования администрации Борисовского района | Проектный менеджер2 класса | **Ответственный за блоки работ** |
| 5 | **Шиянова Екатерина Николаевна** – заместитель начальника управления образования администрации Борисовского района | **-** | Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П) |
| 6 | **Петряева Татьяна Валерьевна -** главный специалист управления образования администрации Борисовского района | **-** | Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П) |
| 7 | **Прокушева Татьяна Андреевна -** главный специалист управления образования администрации Борисовского района | **-** | Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П) |
| 8 | **Барило Яна Викторовна -** директор МКУ «Центр обеспечения функционирования муниципальной системы образования Борисовского района» | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы (Р) |
| 9 | **Трегубова Наталья Александровна -** ведущий специалист отдела общего и дошкольного образования МКУ «Центр обеспечения функционирования муниципальной системы образования Борисовского района»  | **-** | Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П) |
| 10 | **Филатова Наталья Алексеевна - заместитель начальника управления социальной защиты населения** администрации Борисовского района | Проектный специалист 2 класса | Член рабочей группы (Р) |
| 11 | **Мамонтова Людмила Николаевна** – старший воспитатель МБДОУ - детский сад комбинированного вида «Теремок» | **-** | Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П) |
| 12 | **Калашникова Ирина Ильинична -** старший воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» | **-** | Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П) |
| 13 | **Пустовая Светлана Викторовна** - старший воспитатель МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» | **-** | Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П) |
| 14 | **Герасимова Марина Васильевна -** старший воспитатель МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» | **-** | Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П) |
| 15 | **Лысак Татьяна Александровна –** заведующий МБДОУ «Крюковский детский сад» | **-** | Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П) |
| 16 | **Дубко Ольга Ивановна** **-** заведующий МБДОУ «Березовский детский сад» | **-** | Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П) |
| 17 | **Решетняк Элеонора Викторовна -** заведующий МБДОУ «Грузсчанский детский сад» | **-** | Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П) |
| 18 | **Пономаренко Валентина Федоровна -** заведующий МБДОУ «Зозулянский детский сад» | **-** | Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П) |
| 19 | **Яковенко Галина Петровна -** заведующий МБДОУ «Байцуровский детский сад «Чебурашка» | **-** | Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П) |
| 20 | **Бобырева Светлана Витальевна** – директор МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа им. Сырового А.В.» | **-** | Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П) |
| 21 | **Скрынник Марина Николаевна** - директор МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4» | **-** | Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П) |
| 22 | **Корецкая Людмила Николаевна –** директор МБОУ «Борисовская начальная общеобразовательная школа имени Кирова» | **-** | Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П) |
| 23 | **Панченко Светлана Владимировна** - старший воспитатель МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа» | **-** | Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П) |
| 24 | **Зозуля Елена Юрьевна** – заместитель директора МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» | **-** | Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П) |
| 25 | **Усенко Оксана Вячеславовна** - директор МБУК Центр культурного развития «Борисовский» | **-** | Член рабочей группы (Р) |
| 26 | **Новицкая Диана Николаевна -**  директор МБУК «Борисовский историко-краеведческий музей» | **-** | Член рабочей группы (Р) |
| 27 | **Зарубина Наталья Ивановна** - директор Стригуновского центрального сельского Дома культуры МКУК «Борисовский центр культуры и народного творчества»  | **-** | Член рабочей группы (Р) |
| 28 | **Степанченко Светлана Борисовна** - заведующая Центральной детской библиотекой МБУК «Центральная библиотека Борисовского района имени П.Я. Барвинского» | **-** | Член рабочей группы (Р) |
| 29 | **Рудась Наталия Андреевна** - начальник отделения № 14 в Борисовском районе ГАУ БО «МФЦ» | **-** | Член рабочей группы (Р)  |
| 30 | **Шаповалов Виктор Юрьевич -**  исполняющий обязанности начальника ОГАУ «Межрайонная ветстанция по Грайворонскому и Борисовскому районам» | **-** | Член рабочей группы (Р) |
| 31 | **Коряжмина Ирина Олеговна -**  временно исполняющая обязанности заместителя директора по экологическому просвещению ФГБУ «Государственный заповедник» «Белогорье» | **-** | Член рабочей группы (Р) |
| 32 | **Бурикова Светлана Викторовна** - заместитель директора -лесничий ФГБУ «Государственный заповедник» «Белогорье» | **-** | Член рабочей группы (Р) |
| 33 | **Новикова Наталья Александровна** - заместитель директора ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум» | **-** | Член рабочей группы (Р) |
| 34 |  **Леончик Татьяна Викторовна** - исполняющий обязанности районного педиатра ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ» | **-** | Член рабочей группы (Р) |
| 35 | **Косуля Анна Валерьевна – руководитель ВСП 8592/0521 ПАО «Сбербанк»** | **-** | Член рабочей группы (Р) |

**6. Планирование коммуникаций**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тема** | **Участники** | **Ответственный** | **Форма** | **Периодичность** |
| Отчет о статусе проекта | Куратор проекта Руководитель проекта | Руководитель проекта | Аналитическая записка | Ежемесячно |
| Отчет о ходе реализации проекта | Руководитель проектаАдминистратор проекта | Администратор проекта | Аналитическая записка | Ежемесячно |
| Рабочие встречи | Руководитель проектаЧлены рабочей группы | Администратор проекта | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | Ежеквартально |